PATVIRTINTA

Kalvarijos savivaldybės tarybos

2026 m.                          d.

sprendimu Nr.

KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS 2026 METŲ ŠEIMOS STIPRINIMO PROGRAMA

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1.  Kalvarijos savivaldybės 2026 metų šeimos stiprinimo programos (toliau – Programa) paskirtis – įgyvendinant šeimos stiprinimo priemones bei kuriant patrauklią, saugią ir jaukią aplinką, gerinti Kalvarijos savivaldybės šeimos gerovę.

2. Programa parengta įgyvendinant Lietuvos Respublikos šeimos stiprinimo įstatymą.

3. Programos tikslas, uždaviniai ir priemonės nustatytos atsižvelgiant į Kalvarijos savivaldybės šeimos politikos stiprinimo komisijos tikslus ir uždavinius.

II SKYRIUS

SITUACIJOS ANALIZĖ

4. Kalvarijos savivaldybėje 2025 m. gimė 42 naujagimiai, lygiai tiek pat, kiek ir 2024 metais. 2024–2025 m. m. rugsėjo 1 d. Kalvarijos savivaldybėje buvo 97 pirmokai. 2025–2026 m. m. buvo 77 pirmokai.

5. Planuojant, organizuojant ir vykdant įvairias programas ir priemones, svarbu atsižvelgti į nustatytus šeimos stiprinimo prioritetus.

III SKYRIUS

PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

6. Programos tikslas – remti ir įgyvendinti šeimos stiprinimo priemones Kalvarijos savivaldybėje, stiprinančias savivaldybės šeimas, kurių pagalba būtų užtikrinama šeimų gerovė, sukurta patraukli ir saugi aplinka, kokybiškos sąlygos gyventi ir auginti vaikus.

7. Programos uždaviniai:

7.1. remti Kalvarijos savivaldybėje gyvenančias šeimas;

7.2. užtikrinti saugią, jaukią ir darnią aplinką Kalvarijos savivaldybėje;

7.3. stiprinti Kalvarijos savivaldybės šeimų ekonominę, socialinę ir emocinę gerovę.

IV SKYRIUS

PROGRAMOS PRIORITETINĖS KRYPTYS

8. Kalvarijos savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T-7 „Dėl šeimos stiprinimo prioritetų Kalvarijos savivaldybėje nustatymo“ nustatyti šeimos stiprinimo Kalvarijos savivaldybėje prioritetai:

8.1. Šeimos gerovės užtikrinimas, kuriant saugią, jaukią ir darnią aplinką Kalvarijos savivaldybėje.

8.2. Darnios šeimos vystymasis, užtikrinant kompleksinės pagalbos teikimą.

8.3. Šeimos vertybių puoselėjimas, dalyvaujant bendruomeninėse veiklose.

V SKYRIUS

PROGRAMOS FINANSAVIMO ŠALTINIAI

9. Programos finansavimo šaltiniai:

9.1. Kalvarijos savivaldybės biudžeto asignavimai;

9.2. dotacijos;

9.3. savanoriškos fizinių ir juridinių asmenų lėšos;

9.4. kitos teisėtai įgytos lėšos.

VI SKYRIUS

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

10. Programą ir Programos priemonių planą, atsižvelgdama į Kalvarijos savivaldybės šeimos politikos stiprinimo komisijos, sudarytos Kalvarijos savivaldybės tarybos 2025 m. spalio 31 d. sprendimu Nr. T-139 „Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T-83(1.5E) ,,Dėl Kalvarijos savivaldybės  šeimos politikos stiprinimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo“, teikimus rengia Kalvarijos savivaldybės administracija.

11. Programos priemonių planą įgyvendina Kalvarijos savivaldybės administracija ir Programos vykdytojai, vykdydami viešuosius pirkimus.

12. Programos įgyvendinimui skiriama 28,0 tūkst. eurų. Nepanaudotos vienos priemonės lėšos gali būti panaudotos šios Programos kitoms priemonėms vykdyti.

13. Įgyvendinant Programos priemones, atsižvelgiama į lyčių lygybės, lygių galimybių ir nediskriminavimo (dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos ir kitų diskriminavimo motyvų) principus, sudarant vienodas sąlygas jomis naudotis visiems gyventojams.

14. Programos priemonių planas:

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Trumpas aprašymas | Atsakingi vykdytojai | Numatoma panaudoti lėšų suma | Vykdymo terminas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.1. | Kūdikio kraitelio krepšelis | Kūdikio kraitelis (socialinė iniciatyva kiekvienam naujai gimusiam kūdikiui dovanoti kūdikio kraitelį) | Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius | 12 000 Eur | Iki 2026-12-31 |
| 14.2. | Pirmoko krepšelis | Pirmoko krepšelis (socialinė iniciatyva kiekvienam pirmokui dovanoti pirmoko krepšelį) | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius | 3400 Eur | Iki 2026-12-31 |
| 14.3. | Švenčių organizavimas | Švenčių organizavimas (kultūriniai renginiai) | Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius, Kalvarijos savivaldybės kultūros centras | 12 600 Eur | Iki 2026-12-31 |

VII SKYRIUS

PROGRAMOS VERTINIMO KRITERIJAI

15. Programos įgyvendinimo vertinimo kriterijai:

15.1. Programos priemonių skaičius, prisidėjęs prie patrauklios, saugios aplinkos kūrimo Kalvarijos savivaldybėje;

15.2. Kalvarijos savivaldybės gyventojų, pasinaudojusių Programos priemonėmis, skaičius.

VIII SKYRIUS

LAUKIAMI REZULTATAI

16. Laukiami Programos įgyvendinimo rezultatai:

16.1. sudarytos sąlygos remti Kalvarijos savivaldybės šeimas;

16.2. padės stiprinti Kalvarijos savivaldybės šeimų ekonominę, socialinę ir emocinę gerovę;

16.3. sudarytos sąlygos kurti saugią, patrauklią aplinką Kalvarijos savivaldybėje, siekiant pritraukti šeimas gyventi ir kurtis savivaldybėje.

IX SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

17. Už Programos ir Programos priemonių plano teikimą Kalvarijos savivaldybės tarybai, Kalvarijos savivaldybės administracijai atsakinga Kalvarijos savivaldybės šeimos politikos stiprinimo komisija.

18. Už Programoje numatytų priemonių įgyvendinimą ir lėšų tinkamą, efektyvų panaudojimą atsako Programos priemonių atsakingi vykdytojai ir Kalvarijos savivaldybės administracijos direktorius.

19. Programoje numatytų priemonių įgyvendinimo priežiūrą vykdo Kalvarijos savivaldybės administracijos direktorius ir Kalvarijos savivaldybės šeimos politikos stiprinimo komisija.

20. Metinė Programos priemonių ataskaita aptariama ir įvertinama Kalvarijos savivaldybės šeimos politikos stiprinimo komisijoje bei tvirtinama Kalvarijos savivaldybės taryboje.

21. Už Programos lėšų apskaitą atsako Kalvarijos savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyrius.

X SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

22. Programos viešinimas vykdomas Kalvarijos savivaldybės interneto svetainėje.

23. Šią Programą tvirtina ir keičia Kalvarijos savivaldybės taryba.

______________________